## Copertina
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020
Piste di controllo Sigeco Operazione "a regia"

## SCHEDA ANAGRAFICA
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020
1. SCHEDA ANAGRAFICA

## Anagrafica
SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO
CCI | 2014IT16M2OP003
Programma: | PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO "OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013" - CCI 2007(IT)161PO007 | Dotazione Finanziaria: | 610333334
Autorità di Gestione: | Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro tempore, preposto alle attività di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia
Autorità di Certificazione: | Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria pro tempore, nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno
A. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PON LEGALITA'
B. STRUTTURA DI GESTIONE
C. ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

## PROCESSI
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020
2. DESCRIZIONE DEI PROCESSI GESTIONALI

## Programmazione
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Processo di selezione e ammissione al finanziamento delle proposte progettuali
PROGRAMMAZIONE
Attività | Struttura di Gestione | Autorità di Audit | Autorità di Certificazione | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti attuatori | Altri soggetti | Attività di controllo
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento
Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo
Valutazione ex ante
Recepimento delle osservazioni della valutazione ex ante e stesura definitiva del Programma Operativo | [6 empty] | Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea e alla normativa comunitaria e nazionale relativa alla Programmazione 2014 - 2020 (AT1)
Ricezione e valutazione del Programma Operativo
Recepimento delle osservazioni e ritrasmissione del Programma alla Commissione
Approvazione del Programma Operativo
Pubblicazione del Programma Operativo sul Sito internet del Programma
Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria e nazionale relativa alla Programmazione 2014-2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)
Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività) | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria e nazionale relativa alla Programmazione 2014-2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)
Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità
Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità, definzione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione all'Autorità di Audit
Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo ai sensi dell'art. 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1303/2013 e rilascio del relativo parere | [6 empty] | Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (AA1)
Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo parere di conformità alla Commissione Europea
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto
Amministrazioni Centrali, locali e forze di partenariato
Amministrazioni Centrali, locali e partenariato
MEF - Dipartimento politiche per lo sviluppo
continua
continua
Amministrazione titolare
Amministrazione titolare
Valutatore indipendente
Amministrazione titolare
Amministrazione titolare
Esito positivo delle valutazioni?
SI
NO
Amministrazione titolare
Commisione Europea
Amministrazione titolare
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
Commisione Europea
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti

## Istruttoria_ Bandi
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Processo di selezione e ammissione al finanziamento delle proposte progettuali
PROCEDURA DI SELEZIONE CON BANDI/AVVISI PUBBLICI
Attività | Autorità di Gestione | Direttire della Segreteria Tecnica del PON | Ufficio Gestione | Ufficio Controlli | Soggetto Proponente / Beneficiario | Ufficio Economico-Finanziario | Altri Soggetti | Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati | [7 empty] | Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)
Comunicazione dei criteri approvati
Avvio del procedimento di selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento su impulso diretto dell'Autorità di Gestione o su proposta della Segreteria Tecnica sentiti i Gruppi di lavoro istituiti all'interno del Comitato di Sorveglianza | [7 empty] | Verifica della necessità di finanziare progettualità per specifici assi (ADG1)
Predisposizione dello schema di Bando/Avviso pubblico per la selezione delle operazioni da finanziare (in caso di rilievi da parte dell'Ufficio Controlli o dell'AdG, procede a sanare gli stessi e a riattivare la procedura di controllo)
Verifiche circa la conformità dello schema di Bando/avviso pubblico e dei relativi allegati ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, nonché alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento | [7 empty] | Verifiche di conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nonché alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (UC1)
Trasmissione al Direttore della Segreteria Tecnica dello schema di Bando/Avviso pubblico corredato dal visto di regolarità contabile dell'Ufficio Economico Finanziario | [7 empty] | Verifica della copertura economica da parte dell'Uffico Economico Finanziario (UEF1)
Trasmissione all'Autorità di Gestione per il tramite del Direttore della Segreteria Tecnica
Decisione dell'Autorità di Gestione di approvazione/respingimento dello schema di Bando/Avviso pubblico o richiesta di chiarimenti all'Ufficio Gestione | [7 empty] | Verifica della rispondenza agli obiettivi del Programma (ADG2)
Trasmissione al Referente della Comunicazione del Bando/Avviso pubblico approvato per la pubblicazione
Pubblicazione sul sito del Bando/Avviso pubblico sul sito internet del Programma
Presentazione della proposta progettuale entro i termini previsti dal Bando/Avviso pubblico
Nomina della commissione di valutazione delle proposte progettuali da parte del Direttore della Segreteria Tecnica
Valutazione delle proposte progettuali pervenute | [7 empty] | Valutazione delle proposte progettuali (UG1)
Stesura di una graduatoria provvisoria delle proposte valutate e successiva trasmissione della stessa al Referente della Comunicazione per la pubblicazione sul sito internet
Pubblicazione sul sito internet della graduatoria provvisoria delle proposte valutate
Predisposizione, al determinarsi dei presupposti di legge, della graduatoria definitiva e dello schema di provvedimento di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori da sottoporre all’approvazione e alla firma dell’Autorità di Gestione | [7 empty] | Valutazione degli eventuali ricorsi presentati (UG2)
Trasmissione all'Autorità di Gestione per il tramite del Direttore della Segreteria Tecnica
Approvazione della graduatoria definitiva
Trasmissione della graduatoria definitiva per la pubblicazione sul sito internet e comunicazione di ammissione al finanziamento con trasmissione al Beneficiario della convenzione per la concessione del finanziamento
Sottoscrizione della convenzione per la concessione del finanziamento e trasmissione all'Ufficio Gestione
Trasmissione della documentazione richiesta dalle Linee guida per l'attuazione
Firma del provvedimento di ammissione al finanziamento | [7 empty] | Verifica della completezza e correttezza della documentazione trasmessa (UG3)
Notifica del provvedimento di ammissione al finanziamento al soggetto Beneficiario
Espletamento dei controlli volti ad attestare la corretta procedura di selezione delle operazioni e comunicazione degli esiti all'AdG | [7 empty] | Verifica di conformità alle proceure di Sigeco (UC7)
Adozione delle misure correttive ritenute adeguate, in caso di esito negativo
Potenziale Beneficiario
Direttore della Segreteria Tecnica
Autorità di Gestione
Ufficio Gestione
Gruppi di Lavoro
Direttore della Segreteria Tecnica
Direttore della Segreteria Tecnica
Referente della Comunicazione
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA PREDISPOSTO?
SI
NO
ESITO POSITIVO
DEI CONTROLLI?
SI
NO
Ufficio Economico-Finanziario
Commissione di valutazione
Commissione di valutazione
Referente della Comunicazione
Beneficiario
Autorità di Gestione
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Ufficio Gestione
Referente della Comunicazione
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Direttore della Segreteria Tecnica
Beneficiario
Autorità di Gestione
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
Autorità di Gestione
continua
continua
Ufficio Controlli
Autorità di Gestione

## Istruttoria_Sportello
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Processo di selezione e ammissione al finanziamento delle proposte progettuali
PROCEDURA DI SELEZIONE "A SPORTELLO"
Attività | Autorità di Gestione | Direttore della Segreteria Tecnica del PON | Ufficio Gestione | Ufficio Controlli | Soggetto Proponente / Beneficiario | Ufficio Economico-Finanziario | Altri Soggetti | Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati | [7 empty] | Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)
Comunicazione dei criteri approvati
Avvio del procedimento di selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento su impulso diretto dell'Autorità di Gestione o su proposta della Segreteria Tecnica sentiti i Gruppi id lavoro istituiti all'interno del Comitato di Sorveglianza | [7 empty] | Verifica della necessità di finanziare progettualità per specifici assi (ADG1)
Predisposizione delle linee guida per la presentazione delle proposte progettuali (in caso di rilievi da parte dell'Ufficio Controlli o dell'Autorità di Gestione, procede a sanare gli stessi e a riattivare la procedura di controllo)
Verifiche dell'Ufficio Controlli circa la conformità delle linee guida e della documentazione allegata ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, nonché alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento | [7 empty] | Verifiche di conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nonché alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento (UC1)
Trasmissione al Direttore della Segreteria Tecnica dello schema di Bando/Avviso pubblico corredato dal visto di regolarità contabile dell'Ufficio Economico Finanziario | [7 empty] | Verifica della copertura economica (UEF1)
Trasmissione all'Autorità di Gestione per il tramite del Direttore della Segreteria Tecnica
Decisione dell'Autorità di Gestione di approvazione/respingimento delle linee guida o richiesta di chiarimenti all'Ufficio Gestione | [7 empty] | Verifica della rispondenza agli obiettivi del Programma (ADG2)
Trasmissione al Referente della Comunicazione delle linee guida per la presentazione delle proposte progettuali approvate per la pubblicazione
Pubblicazione delle linee guida per la presentazione delle proposte progettuali sul sito internet del Programma
Presentazione della proposta progettuale entro la finestra temporale fissata dall'Autorità di Gestione
Nomina degli istruttori incaricati della valutazione della proposta progettuale
Verifiche circa la conformità delle proposte pervenute ai criteri di selezione descritti nelle linee guida | [7 empty] | Valutazione delle proposte progettuali (UG1)
Richiesta al proponente di integrazioni documentali o chiarimenti circa la proposta progettuale presentata
Trasmissione da parte del proponente della documentazione/chiarimenti richiesti
Verifica dell'eventuale documentazione integrativa/chiarimenti trasmessi | [7 empty] | Valutazione delle eventuali integrazioni (UG4)
Comunicazione al Proponente di rigetto della proposta progettuale presentata
Validazione dell'istruttoria e predisposizione del provvedimento di ammissione al finanziamento della proposta progettuale
Trasmissione all'Autorità di Gestione per il tramite del Direttore della Segreteria Tecnica
Sottoscrizione della convenzione per la concessione del finanziamento e trasmissione all'Ufficio Gestione
Trasmissione della documentazione richiesta dalle Linee guida per l'attuazione
Firma del provvedimento di ammissione al finanziamento | [7 empty] | Verifica della completezza e correttezza della documentazione trasmessa (UG3)
Notifica del provvedimento di ammissione al finanziamento al soggetto Beneficiario
Al termine della finestra temporale dello "sportello", redazione dell'elenco di tutte le proposte pervenute e degli esiti conferiti alle stesse e trasmissione al Referente della Comunicazione per la pubblicazione sul sito internet | [7 empty] | Verifica della scadenza dei termini previsti (UG5)
Espletamento dei controlli volti ad attestare la corretta procedura di selezione delle operazioni e comunicazione degli esiti all'AdG | [7 empty] | Verifica di conformità alle proceure di Sigeco (UC7)
Adozione delle misure correttive ritenute adeguate, in caso di esito negativo
Soggetto Proponente
Autorità di Gestione
Ufficio Gestione
Gruppi di lavoro
Direttore della Segreteria Tecnica
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA PREDISPOSTO?
SI
NO
ESITO POSITIVO
DEI CONTROLLI?
SI
NO
Beneficiairio
Ufficio Gestione
ESITO POSITIVO
DELLE VERIFICHE?
SI
NO
Soggetto Proponente
Soggetto Proponente
Responsabile dell'Ufficio Gestione
ESITO POSITIVO
DELLE VERIFICHE?
SI
NO
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Ufficio Gestione
Referente della Comunicaizone
Direttore della Segreteria Tecnica
Autorità di Gestione
Beneficiario
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Ufficio Economico-Finanziario
Direttore della Segreteria Tecnica
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Referente della Comunicazione
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
Autorità di Gestione
continua
continua
Ufficio Controlli
Autorità di Gestione

## Istruttoria_Conc_Nego
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Processo di selezione e ammissione al finanziamento delle proposte progettuali
PROCEDURA DI SELEZIONE CONCERTATIVO NEGOZIALE
Attività | Autorità di Gestione | Direttore della Segreteria Tecnica del PON | Ufficio Gestione | Ufficio Controlli | Soggetto Proponente / Beneficiario | Altri Soggetti | Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati | [6 empty] | Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)
Comunicazione dei criteri approvati
Presentazione della proposta progettuale anche su eventuale invito della Segreteria Tecnica (potenziale Beneficiario è già individuato nel testo del Programma o, per i progetti di particolare rilevanza strategica o innovatività, attraverso un percorso di condivisione con le Amministrazioni Regionali) | [6 empty] | Verifica della necessità di finanziare progettualità per specifici assi (ADG1)
Pubblicazione sul sito internet della presentazione della proposta progettuale
Verifiche di ammissibilità e conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza della proposta progettuale da parte dell'Ufficio Gestione | [6 empty] | Valutazione delle proposte progettuali (UG1)
Richiesta al proponente di integrazioni documentali o chiarimenti circa la proposta progettuale presentata
Trasmissione da parte del proponente della documentazione/chiarimenti richiesti
Verifica dell'eventuale documentazione integrativa/chiarimenti trasmessi | [6 empty] | Valutazione delle eventuali integrazioni (UG4)
Comunicazione al proponente di rigetto della proposta progettuale presentata
Trasmissione al Direttore della Segreteria Tecnica della proposta progettuale corredata dal visto di regolarità contabile dell'Ufficio Economico Finanziario | [6 empty] | Verifica della copertura economica (UEF1)
Trasmissione all'Autorità di Gestione della bozza del provvedimento di ammissione al finaziamento della proposta progettuale per il tramite del Direttore della Segreteria Tecnica
Determinazione dell'Autorità di Gestione circa l'ammissione al finanziamento della proposta progettuale | [6 empty] | Verifica della rispondenza agli obiettivi del Programma (ADG2)
Comunicazione dell'esito negativo dell'istruttoria al soggetto proponente e indicazione dei termini e delle procedure per la presentazione di eventuali richieste di riesame
Sottoscrizione della convenzione per la concessione del finanziamento e trasmissione all'Ufficio Gestione
Trasmissione della documentazione richiesta dalle Linee guida per l'attuazione
Firma del provvedimento di ammissione al finanziamento | [6 empty] | Verifica della completezza e correttezza della documentazione trasmessa (UG3)
Notifica del provvedimento di ammissione al finanziamento al soggetto Beneficiario
Espletamento dei controlli volti ad attestare la corretta procedura di selezione delle operazioni e comunicazione degli esiti all'AdG | [6 empty] | Verifica di conformità alle proceure di Sigeco (UC7)
Adozione delle misure correttive ritenute adeguate, in caso di esito negativo
Potenziale Beneficiario
Direttore della Segreteria Tecnica
ESITO POSITIVO
DELLE VERIFICHE?
NO
SI
DETERMINAZIONE POSITIVA?
NO
SI
Direttore della Segreteria Tecnica
Beneficiario
Beneficiario
Referente della Comunicazione
Direttore della Segreteria Tecnica
Ufficio Gestione
Ufficio Economico-Finanziario
Ufficio Gestione
Soggetto Proponente
ESITO POSITIVO
DELLE VERIFICHE?
SI
NO
Soggetto Proponente
Autorità di Gestione
Beneficiario
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
continua
continua
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Ufficio Controlli
Autorità di Gestione

## Attuazione_Circuito_Pref
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI CIRCUITO FINANZIARIO CON PREFINANZIAMENTO E QUOTE INTERMEDIE
Attività | Ufficio Gestione | Ufficio Controlli | Beneficiario | Soggetto Attuatore | Ufficio Economico-Finanziario | Altri Soggetti | Attività di controllo
Affidamento formale dell'attività di progettazione definitiva e/o esecutiva agli uffici tecnici interni al Beneficiario con evidenza delle specifiche risorse professionali assegnate all'attività di progettazione | [6 empty] | Verifica delle competenze interne all'Amministrazione (B1)
Elaborazione e presentazione della progettazione definitiva e/o esecutiva e della relativa documentazione a supporto
Acquisizione e approvazione della progettazione definitiva e/o esecutiva | [6 empty] | Verifica del Progetto (B2)
In caso di affidamento delle attività a soggetti esterni al Beneficiario, predisposizione della documentazione neccessaria all'espletamento delle procedure di gara per la selezione del soggetto economico a cui affidare l'attività progettuale da eseguire (es. Progettazione a più livelli, esecuzione dei lavori, esecuzione della fornitura di beni o servizi, altre attività, etc) | [6 empty] | Verifica della tipologia di gara da espletare per l'affidamento dell'attività (B3)
Pubblicazione della documentazione di gara, qualora prevista e nel rispetto della normativa vigente in materia
Predisposizione e trasmissione delle offerte, nei termini previsti dalla documentazione di gara
Ricezione delle offerte dai soggetti partecipanti
Nomina della Commissione giudicatrice, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, qualora prevista per la specifica procedura di gara
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri previsti dalla documentazione di gara | [6 empty] | Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (B4)
Adozione dell'atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, comunicazione ai candidati degli esiti e rimodulazione del budget finanziario di progetto con adeguamento dell'importo al netto del ribasso di gara
Eventuale presentazione di ricorsi avverso la procedura di gara e/o avverso l'aggiudicazione | [6 empty] | Verifica degli esiti dei ricorsi presentati (B5)
Stipula del contratto con il soggetto economico aggiudicatario | [6 empty] | Verifica dei requisiti per la stipula del contratto (B6)
Compilazione e trasmissione all'Ufficio Gestione dell'apposito modulo per la richiesta di erogazione della quota di prefinanziamento (dopo l'affidamento agli operatori economici selezionati delle attività progettuali e l'aggiornamento dei dati di monitoraggio)
Verifica da parte dell'Ufficio Gestione del rispetto dei requisiti previsti dalla convenzione per la concessione del finanziamento | [6 empty] | Verifica di conformità dei requisiti in possesso dei beneficiari e previsti per l'erogazione del prefinanziamento. (UG6)
Firma del provvedimento di concessione della quota di prefinanziamento
Erogazione al Beneficiario della quota di prefinanziamento prevista | [6 empty] | Verifica della copertura economica della spesa (UEF2)
Accredito delle somme presso il conto corrente dedicato del Beneficiario e avvio delle attività progettuali affidate
Trasmissione da parte del soggetto attuatore della documentazione amministrativo-contabile all'Ente beneficiario
Verifica della documentazione pervenuta e conseguente liquidazione delle somme dovute al soggetto attuatore | [6 empty] | Verifica dell'attività svolta (B8)
Rilascio, da parte del soggetto attuatore, della quietanza di pagamento all'Ente beneficiario
Compilazione della checklist di autocotrollo e trasmissione all'Ufficio Gestione e all'Ufficio Controlli di tutta la documentazione prevista dalle "Linee guida per l'attuazione" necessaria all'espletamento delle verifiche di Gestione. Compilazione e trasmissione all'Ufficio Gestionedell'apposito modulo per la richiesta di erogazione delle quote intermedie | [6 empty] | Espletamento delle verifiche di autocontrollo (B7)
Espletamento dei controlli di primo livello su base documenale (vedi apposita pista di controllo) | [6 empty] | Verifiche di gestione (UC3)
Richiesta di integrazioni documentali e/o di chiarimenti all'Ente beneficiario
Trasmissione all'Ufficio Gestione e all'Ufficio Controlli della documentazione integrativa/chiarimenti richiesti
Valutazione della documentazione contabile, comprese le eventuali integrazioni trasmesse dall'Ente beneficiario | [6 empty] | Verifica delle integrazioni (UC4)
Avvio della procedura di individuazione e rettifica di eventuali irregolarità/frodi | [6 empty] | Accertamento dell'irregolarità e delle misure correttive (UC6)
Contabilizzazione della spesa regolare e di quella irregolare che sarà decurtata dalle successive erogazioni di quote intermedie
Acquisizione da parte dell'Ufficio Gestione del modello per la richiesta di erogazione della quota intermedia e verifica del rispetto dei requisiti previsti per l'erogazione | [6 empty] | Verifica di conformità dei requisiti in possesso dei beneficiari e previsti per l'erogazione delle quote intermedie (UG7)
Comunicazione dell'esito negativo della verfica all'Ente beneficiario e mancata erogazione della quota intermedia (Il Beneficiario riattiva la procedura quando ha rispetto i requisiti previsti dalla convenzione per la concessione del finanziamento)
Predisposizione e trasmissione all'Ufficio Economico Finanziario del decreto di liquidazione della quota intermedia prevista
Erogazione all'Ente beneficiario della quota intermedia prevista | [6 empty] | Verifica della copertura economica della spesa (UEF2)
Accredito delle somme presso il conto corrente dedicato del Beneficiario
Pianificazione del controllo in loco sulla base della metodologia di campionamento approvata e invio del verbale di campionamento all'Ufficio Gestione | [6 empty] | Verifica della correttezza delle operazioni di campionamento (UC5)
Comunicazione di selezione dell'operazione da controllare e definizione della data di esecuzione controlli in loco
Esecuzione dell'attività di controllo di I livello in loco: compilazione della check list di controllo di I livello in loco e del verbale e trasmissione all'Ufficio Gestione | [6 empty] | Verifiche in loco (UC5)
Avvio della procedura di individuazione e rettifica di eventuali irregolarità/frodi | [6 empty] | Accertamento dell'irregolarità e delle misure correttive (UC6)
Contabilizzazione della spesa regolare e di quella irregolare che sarà decurtata dalle erogazioni di quote intermedie o dalla rata di saldo
Trasmissione da parte del soggetto attuatore della documentazione amministrativo-contabile all'Ente beneficiario
Verifica della documentazione pervenuta e conseguente liquidazione delle somme dovute al soggetto attuatore | [6 empty] | Verifica dell'attività svolta (B8)
Rilascio, da parte del soggetto attuatore, della quietanza di pagamento all'Ente beneficiario
Compilazione della checklist di autocotrollo e trasmissione all'Ufficio Gestione e all'Ufficio Controlli di tutta la documentazione prevista dalle "Linee guida per l'attuazione" necessaria all'espletamento delle verifiche di Gestione. Compilazione e trasmissione all'Ufficio Gestionedell'apposito modulo per la richiesta della rata di saldo | [6 empty] | Espletamento delle verifiche di autocontrollo (B7)
Espletamento dei controlli di primo livello su base documenale (vedi apposita pista di controllo) | [6 empty] | Verifiche sulla documentazione amministrativa relativa alla procedura di affidamento nonché la documentazione contabile di spesa (UC3)
Richiesta di integrazioni documentali e/o di chiarimenti all'Ente beneficiario
Trasmissione all'Ufficio Gestione e all'Ufficio Controlli della documentazione integrativa/chiarimenti richiesti
Valutazione della documentazione contabile, comprese le eventuali integrazioni trasmesse dall'Ente beneficiario | [6 empty] | Verifica delle integrazioni (UC4)
Avvio della procedura di individuazione e rettifica di eventuali irregolarità/frodi | [6 empty] | Accertamento dell'irregolarità e delle misure correttive (UC5)
Contabilizzazione della spesa regolare e di quella irregolare
Acquisizione da parte dell'Ufficio Gestione del modello per la richiesta di erogazione della rata di Saldo e verifica del rispetto dei requisiti previsti per l'erogazione | [6 empty] | Verifica di conformità dei requisiti in possesso dei beneficiari e previsti per l'erogazione delle quote intermedie (UG7)
Comunicazione dell'esito negativo della verfica all'Ente beneficiario e mancata erogazione del saldo (Il Beneficiario riattiva la procedura quando ha rispettato i requisiti previsti dalla convenzione per la concessione del finanziamento)
Predisposizione e trasmissione all'Ufficio Economico Finanziario del decreto di liquidazione della quota intermedia prevista
Erogazione all'Ente beneficiario della rata di saldo | [6 empty] | Verifica della copertura economica della spesa (UEF2)
Accredito delle somme presso il conto corrente dedicato del Beneficiario
Tramissione all'Ufficio Gestione di apposita comunicazione circa la conclusione fisica e finanziaria del progetto finanziato e di operatività e funzionalità dello stesso
Beneficiario
Progettisti interni
Beneficiario
continua
continua
Beneficiario
Soggetti offerenti
Beneficiario
Beneficiario
Commissione giudicatrice
Commissione giudicatrice
Soggetti offerenti
Beneficiario
continua
Beneficiario
Soggetti attuatori
ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI?
SI
NO
Soggetti attuatori
Beneficiario
Ufficio Controlli
Beneficiario
Ufficio Gestione
Ufficio Economico Finanziario
ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI?
SI
NO
ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI?
SI
NO
Ufficio Controlli
Beneficiario
ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA?
SI
NO
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Ufficio Economico Finanziario
Beneficiario
Beneficiario
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Ufficio Gestione
Ufficio Gestione
continua
Beneficiario
Beneficiario
Soggetti attuatori
ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI?
SI
NO
Soggetti attuatori
Beneficiario
Ufficio Controlli
Beneficiario
Ufficio Gestione
Ufficio Economico Finanziario
ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI?
SI
NO
ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI?
SI
NO
Ufficio Controlli
Beneficiario
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Ufficio Gestione
Ufficio Gestione
Beneficiario
continua
continua
Ufficio Controlli
Ufficio Gestione
Beneficiario
ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI?
SI
NO
Ufficio Controlli
Ufficio Gestione
continua
continua

## Attuazione_Circuito_Diret
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI CIRCUITO FINANZIARIO CON PAGAMENTO DIRETTO
Attività | Ufficio Gestione | Ufficio Controlli | Beneficiario | Soggetto Attuatore | Ufficio Economico-Finanziario | Altri Soggetti | Attività di controllo
Affidamento formale dell'attività di progettazione definitiva e/o esecutiva agli uffici tecnici interni al Beneficiario con evidenza delle specifiche risorse professionali assegnate all'attività di progettazione | [6 empty] | Verifica delle competenze interne all'Amministrazione (B1)
Elaborazione e presentazione della progettazione definitiva e/o esecutiva e della relativa documentazione a supporto
Acquisizione e approvazione della progettazione definitiva e/o esecutiva | [6 empty] | Verifica del Progetto (B2)
In caso di affidamento delle attività a soggetti esterni al Beneficiario, predisposizione della documentazione neccessaria all'epletamento delle procedure di gara per la selezione del soggetto economico a cuiaffidare l'attività progettuale da eseguire (es. Progettazione a più livelli, esecuzione dei lavori, esecuzione della fornitura di beni o servizi, altre attività, etc) | [6 empty] | Verifica della tipologia di gara da espletare per l'affidamento dell'attività (B3)
Pubblicazione della documentazione di gara, qualora prevista e nel rispetto della normativa vigente in materia
Predisposizione e trasmissione delle offerte, nei termini previsti dalla documentazione di gara
Ricezione delle offerte dai soggetti partecipanti
Nomina della Commissione giudicatrice, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, qualora prevista per la specifica procedura di gara
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri previsti dalla documentazione di gara | [6 empty] | Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (B4)
Adozione dell'atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, comunicazione ai candidati degli esiti e rimodulazione del budget finanziario di progetto con adeguamento dell'importo al netto del ribasso di gara
Eventuale presentazione di ricorsi avverso la procedura di gara e/o avverso l'aggiudicazione | [6 empty] | Verifica degli esiti dei ricorsi presentati (B5)
Stipula del contratto con il soggetto economico aggiudicatario | [6 empty] | Verifica dei requisiti per la stipula del contratto (B6)
Esecuzione delle attività secondo i termini contrattuali e trasmissione da parte del soggetto attuatore della documentazione amministrativo-contabile all'Ente beneficiario
Trasmissione all'Ufficio Gestione e all'Ufficio Controlli della documentazione amministrativo-contabile relativa all'affidamento | [6 empty] | Espletamento delle verifiche di autocontrollo (B7)
Espletamento delle verifiche su base documentale volti ad accertare la correttezza della procedura di gara e della regolarità delle spese rendicontate | [6 empty] | Verifiche di gestione (UC3)
Richiesta di integrazioni documentali e/o di chiarimenti all'Ente beneficiario
Trasmissione all'Ufficio Controlli della documentazione integrativa/chiarimenti richiesti
Valutazione della documentazione contabile, comprese le eventuali integrazioni trasmesse dall'Ente beneficiario | [6 empty] | Verifica delle integrazioni (UC4)
Avvio della procedura di individuazione e rettifica di eventuali irregolarità/frodi (vedere apposito diagramma di flusso) | [6 empty] | Accertamento dell'irregolarità e delle misure correttive (UC5)
Predisposizione e trasmissione all'Ufficio Economico Finanziario dell'attestazione di regolarità ed eleggibilità delle spese, al netto di eventuali rettifiche applicate
Erogazione al soggetto attuatore delle somme dovute, al netto delle eventuali rettifiche applicate
Estrazione delle quietanze di pagamento e trasmissione all'Ufficio Controlli
Espletamento delle verifiche su base documentale volti ad accertare la correttezza della procedura di gara e della regolarità delle spese quietanzate | [6 empty] | Verifiche di gestione (UC3)
Pianificazione del controllo in loco sulla base della metodologia di campionamento approvata e invio del verbale di campionamento all'Ufficio Gestione | [6 empty] | Verifica della correttezza delle operazioni di campionamento (UC5)
Comunicazione di selezione dell'operazione da controllare e definizione della data di esecuzione controlli in loco
Esecuzione dell'attività di controllo di I livello in loco: compilazione della check list di controllo di I livello in loco e del verbale e trasmissione all'Ufficio Gestione | [6 empty] | Verifiche in loco (UC5)
Avvio della procedura di individuazione e rettifica di eventuali irregolarità/frodi | [6 empty] | Accertamento dell'irregolarità e delle misure correttive (UC6)
Contabilizzazione della spesa regolare e di quella irregolare che sarà decurtata dalle erogazioni di quote intermedie o della rata di saldo
ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI?
SI
NO
Ufficio Controlli
Beneficiario
Ufficio Economico Finanziario
ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI?
SI
NO
Ufficio Controlli
Responsabile dell'Ufficio Gestione
Beneficiario
Progettisti interni
Beneficiario
Beneficiario
continua
continua
Beneficiario
Soggetti offerenti
Beneficiario
Beneficiario
Commissione giudicatrice
Commissione giudicatrice
Soggetti attuatori
Beneficiario
Ufficio Economico Finanziario
Ufficio Controlli
Beneficiario
Beneficiario
Ufficio Gestione
Ufficio Gestione
Ufficio Controlli
Ufficio Gestione
Beneficiario
ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI?
SI
NO
Ufficio Controlli
Ufficio Gestione
continua
continua

## CONTROLLI
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020
CONTROLLI

## Dettaglio controlli
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO
Cod. controllo | Responsabile del controllo | Descrizione controllo | Documentazione oggetto di controllo | Ubicazione documentazione | Riferimenti normativi
AT1 | Amministrazione titolare | Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea e alla normativa comunitaria e nazionale relativa alla Programmazione 2014-2020 | Programma Operativo | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolamento (UE) n. 1303/2013
Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa nazione e comunitaria di riferimento e, in particolare, dal titolo III del Regolamento (UE) n. 1303/2013
AT2 | Amministrazione titolare | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014-2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo | Provvedimenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolamento (UE) n. 1303/2013 Regolamento (UE) n. 1301/2013 Regolamento (UE) n. 288/2014
Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1301/2013 al Regolamento (UE) n. 288/2014 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo
AA1 | Nuvec | Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità | Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo; Manuale delle procedure dell'AdG contenente le procedure d'esecuzione delle attività; Relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità. |  | Regolametno (UE) n. 1303/2013 artt. 72 e 124
Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli artt. 72 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità e alla Descrizione del sistema di gestione e controllo
CDS1 | Comitato di Sorveglianza | Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) | Criteri di selezione delle operazioni; Verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione; | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolamento (UE) n. 1303/2013
Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano
UC1 | Ufficio Controlli | Verifica di conformità dello schema di bando/avviso | Bando/avviso pubblico e relativi allegati | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 4 marzo 2016 Regolamento (UE) n. 1303/2006, che definisce principi e regole comuni per l’attuazione dei tre strumenti di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006, art. 65
Verifiche di conformità confrontando i criteri di selezione adottati con quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza nonché con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento
UC2 | Ufficio Controlli | Verifiche di conformità delle Linee guida e della documentazione allegata | Linee guida e documentazione correlata | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano
Verifiche di conformità confrontando i criteri di selezione adottati con quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza nonché con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
UC3 | Ufficio Controlli | Verifiche di gestione | Documentazione relativa all'avvio della procedura di gara; Documentaizone relativa all'espletamento della gara; Documentazione relativa all ditta esecutrice; Documentazione di spesa quietanzata; Checklist di autocontrollo. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Reg. (UE) 1303/2013 e relativi atti attuativi Descrizione delle procedure dell'AdG e dell'AdC e Manuale dell'AdG Decreto legislativo n. 50/2016
Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata. Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa.
Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto della Convenzione stipulato tra l'AdG e i Beneficiari e con l'oggetto del contratto di appalto. Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel Programma Operativo. Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti.
Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul Programma Operativo, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione. Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti . Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica. Verifica che la procedura di selezione sia stata effettuata in conformità con quanto prestabilito dalla normativa nazionale e comunitaria con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione del bando, alla corretta ricezione delle manifestazioni di interesse, alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, all'esame dei ricorsi e alla definizione degli esiti della selezione
UC4 | Ufficio Controlli | Verifica delle integrazioni | Integrazioni documentali Chiarimenti forniti | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Decreto legislativo n. 50/2016
Verifica delle integrazioni pervenute dal Beneficiario inerenti la documentazione amminstrativo-contabile
UC5 | Ufficio Controlli | Verifiche in loco | Documentazione relativa all'avvio della procedura di gara; Documentazione relativa all'espletamento della gara; Documentazione relativa all ditta esecutrice; Documentazione di spesa quietanzata; Checklist di autocontrollo. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Reg. (UE) 1303/2013 e relativi atti attuativi Descrizione delle procedure dell'AdG e dell'AdC e Manuale dell'AdG Decreto legislativo n. 50/2016
Le verifiche in loco presso i Beneficiari (o i Soggetti attuatori pubblici, quali gli enti in house) sono svolte su base campionaria; tali verifiche si focalizzano sui seguenti aspetti: • verifica della esistenza e della effettiva operatività del Beneficiario selezionato nell’ambito del Programma, Asse prioritario, operazione; • verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale, inclusa la documentazione giustificativa di spesa, prescritta dalla normativa nazionale e dell’Unione, dal Programma, dal bando/avviso/atto di affidamento di selezione dell’operazione, dalla convenzione stipulata tra Autorità di Gestione e Beneficiario e dal contratto stipulato tra Beneficiario e soggetto attuatore; • verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di una contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione cofinanziata a valere sul Programma Operativo; • verifica del corretto avanzamento o del completamento del progetto/attività oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo; • verifica che i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa UE e nazionale, dal Programma, dal bando/avviso/atto di affidamento di selezione dell’operazione nonché dalla convenzione stipulata tra Autorità di Gestione e Beneficiario e dal contratto stipulato tra Beneficiario e soggetto attuatore; • verifica dell’adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità; • verifica, ove applicabile, della conformità dell’operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche UE in materia di pari opportunità, non discriminazione e tutela dell’ambiente; • verifica, ove applicabile, della stabilità delle operazioni in conformità con quanto stabilito dall’articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
UC6 | Ufficio Controlli | Accertamento dell'irregolarità e delle misure correttive | Documentazione di gara; Documentazione contrattuale; Eventuali integrazion prodotte; Documentazione di spesa. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Reg. (UE) 1303/2013 e relativi atti attuativi Descrizione delle procedure dell'AdG e dell'AdC e Manuale dell'AdG Decreto legislativo n. 50/2016
Accertamento di eventuali irregolarità, valutazione dell'impatto finanziario delle stesse e determinazione delle misure correttive da applicare
UC7 | Ufficio Controlli | Verifica di conformità alle procedure di Sigeco | Documentazione relativa alla selezione delle operazioni | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Sistema di Gestione e controllo Manuale delle Procedure dell'AdG
Verifica del rispetto delle procedure previste per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento
UEF1 | Ufficio Economico Finanziario | Verifica della copertura economica della proposta progettuale | Dotazione complessiva dell'Asse aggiornata al momento della verifica; Risorse complessivamente impegnate. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano
Il Responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario accerta la copertura economica della proposta progettuale verificando la dotazione residua dell'Asse nell'ambito del quale l'intervento deve essere finanziato.
UEF2 | Ufficio Economico Finanziario | Verifica della copertura economica della spesa | Dotazione complessiva del progetto aggiornata al momento della verifica; Quote erogate Comunicazione di irregolarità | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano
Il Responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario accerta la copertura economica della richiesta di erogazione confrontando l'importo complessivamente impegnato per il progetto e le quote già erogate, tenendo conto di eventuali irregolarità riscontrate
ADG2 | Autorità di Gestione | Verifica della rispondenza agli obiettivi del Programma | Bando/avviso pubblico e relativi allegati | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano
Verifica che la procedura di selezione sia finalizzata all'ammissione al finanziamento di progetti coerenti con gli obiettivi del Programma
ADG1 | Ufficio Gestione | Verifica della necessità di finanziare progettualità per specifici assi |  | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano
Valutazione della necessità di finanziarie progettuali in specifici ambiti di riferimento e a valere sulle risorse di specifici assi del Programma, attivando anche i gruppi di lavoro preposti
UG1 | Ufficio Gestione | Valutazione delle proposte progettuali | Proposte progettuali | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 4 marzo 2016
Valutazione preliminare delle proposte progettuali: - la rispondenza del soggetto proponente alle categorie di beneficiari previsti dal dispositivo di attuazione, nonchè il possesso dei relativi requisiti; - la rispondenza del progetto ai criteri di ammissibilità e la coerenza con gli obiettivi del Programma; - la conformità formale della proposta progettuale rispetto al dispositivo di attuazione.
Valutazione di merito delle proposte progettuali: - contributo alla strategia del Programma; - governance del Progetto; - qualità, innovazione e sostenibilità della proposta progettuale; - priorità e premialità.
UG2 | Ufficio Gestione | Valutazione degli eventuali ricorsi presentati | Ricorsi | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano
Valutazione dei ricorsi eventualmente presentati dalle Amministrazioni proponenti, circa la mancata approvazione delle proposte progettuali presentate ed evenutale successivo accoglimento con modifica della graduatorita
UG3 | Ufficio Gestione | Verifica della completezza e correttezza della documentazione trasmessa | Documentazione trasmessa dal Beneficiario Manuale delle Procedure dell'AdG | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano
Verifica della trasmissione da parte del Beneficiario di tutta la documentazione prevista per l'ammissione al finanziamento del progetto e della correttezza della stessa
UG4 | Ufficio Gestione | Valutazione delle eventuali integrazioni | Documentazione integrativa trasmessa dal Beneficiario | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano
Verifica delle eventuali integrazioni alla proposta progettuale
UG5 | Ufficio Gestione | Verifica della scadenza dei termini previsti | Linee guida e documentazione correlata | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano
Verifica della scadenza dei termini previsti dalle Linee per la presentazione delle proposte progettuali
UG6 | Ufficio Gestione | Verifica di conformità dei requisiti in possesso dei beneficiari e previsti per l'erogazione del prefinanziamento | Documentazione contrattuale e di gara Modello per la richiesta della quota di prefinanziamento | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Sistema di Gestione e controllo Manuale delle Procedure dell'AdG
Verifica di conformità dei requisiti in possesso dei beneficiari e previsti per l'erogazione del prefinanziamento.
UG7 | Ufficio Gestione | Verifica di conformità dei requisiti in possesso dei beneficiari e previsti per l'erogazione delle quote intermedie | Documentazione contrattuale e di gara Modello per la richiesta della quota intermedia | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Sistema di Gestione e controllo Manuale delle Procedure dell'AdG
Verifica di conformità dei requisiti in possesso dei beneficiari e previsti per l'erogazione delle quote intermedie
UAG1 | Ufficio Affari Generali | Verifica della tipologia di gara da espletare per l'affidamento dell'attività | Codice dei contratti; Proposta progettuale. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Decreto legislativo n.50/2016
Verifica della procedura di gara più adatta alla tipologia di attività da affidare
UAG2 | Ufficio Affari Generali | Verifica degli esiti dei ricorsi presentati | Comunicazione dei tribunali; Sentenze dei tribunali | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Decreto legislativo n.50/2016
Verifica degli esiti dei ricorsi presentati dalle ditte ricorrenti
UAG3 | Ufficio Affari Generali | Espletamento delle verifiche di autocontrollo | Documentazione amministrativo-contabile relativa all'affidamento; Checklist di autocontrollo; | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Decreto legislativo n.50/2016
Verifiche di autocontrollo per accertare la completezza e correttezza della documentazione amministrativo-contabile relativa alla ditta esecutrice
ADC1 | Autorità di Certificazione | Verifiche sulla correttezza e fondatezza delle spese | Dichiarazione di spesa dell'AdG | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolametno (UE) n. 1303/2013
Espletamento delle verifche sulla correttezza e fondatezza delle spese sul 100% delle spese ricomprese nella dichiarazione di spesa a sensi dell'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
ADC2 | Autorità di Certificazione | Verifiche a campione delle spese dichiarate | Dichiarazione di spesa dell'AdG Documentazione amministrativo-contabile | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolametno (UE) n. 1303/2013
Espletamento delle verifiche puntuali sulla documentazione amministrativo-contabile riferita ad un campione pari al 5% delle spese ricomprese nella dichiarazione di spesa dell'AdG
ADC3 | Autorità di Certificazione | Accertamento di eventuali irregolarità | Dichiarazione di spesa dell'AdG Documentazione amministrativo-contabile | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolametno (UE) n. 1303/2013
Accertamento di eventuali irregolarità nella spesa dichiarata e notifica all'Autorità di Gestione
ADC4 | Autorità di Certificazione | Verifica di eventuali spese irregolari da dedurre | Registro ritiri e recuperi; Dichiarazione di spesa. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolametno (UE) n. 1303/2013
Verifica di spese irregolari non ancora dedotti
B1 | Beneficiario | Verifica delle competenze interne all'Amministrazione | CV del personale interno | Archivio del Beneficiario | Decreto legislativo n.50/2016
Verifica della presenza di personale qualificato all'interno dell'Amministrazione beneficiaria per l'espletamento delle attività di progettazione
B2 | Beneficiario | Verifica del progetto | Progetto Documentazione allegata | Archivio del Beneficiario | Decreto legislativo n.50/2016
Verifica del progetto e della relativa documentazione tecnica allegata, al fine dell'approvazione dello stesso
B3 | Beneficiario | Verifica della tipologia di gara da espletare per l'affidamento dell'attività | Determina a contrarre Documentazione di gara Elenco attività della scheda progettuale | Archivio del Beneficiario | Decreto legislativo n.50/2016
Verifica della tipologia di gara adeguata all'affidamento e verifica della rispondenza alla normativa vigente e alla previsione della scheda progettuale
B4 | Beneficiario | Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi | Offerte | Archivio del Beneficiario | Decreto legislativo n.50/2016
Valutazione delle offerte pervenute e verifica che le competenza tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando/avviso pubblico
B5 | Beneficiario | Verifica degli esiti dei ricorsi presentati | Comunicazione dei tribunali; Sentenze dei tribunali | Archivio del Beneficiario | Decreto legislativo n.50/2016
Verifica degli esiti dei ricorsi presentati dalle ditte ricorrenti
B6 | Beneficiario | Verifica dei requisiti per la stipula del contratto | Documentazione antimafia Documentazione attestante la regolarità contributiva Documentazione attestante l'iscizione alla Camera di Commercio Casellario Giudiziale | Archivio del Beneficiario | Decreto legislativo n.50/2016 Decreto legislativo n. 159/2011
Verifica del possesso, da parte del soggetto aggiudicatario, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la stipula del contratto
B7 | Beneficiario | Espletamento delle verifiche di autocontrollo | Documentazione amministrativo-contabile relativa all'affidamento; Checklist di autocontrollo; | Archivio del Beneficiario | Decreto legislativo n.50/2016
Verifiche di autocontrollo per accertare la completezza e correttezza della documentazione amministrativo-contabile relativa alla ditta esecutrice
B8 | Beneficiario | Verifica delle attività svolte | Relazione sullo stato di avanzamento Fattura o altri giustificativi di spesa Relazione di regolare esecuzione | Archivio del Beneficiario | Decreto legislativo n.50/2016
Verifiche circa la corretta esecuzione delle attività previste, nei tempi e modi definiti dal contratto

## Certificazione_DdP
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Certificazione delle spese e presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea
CERTIFICAZIONE E DOMANDA DI PAGAMENTO
Attività | Autorità di Gestione | Ufficio Gestione | Ufficio Affari Generali | Ufficio Controlli | Soggetto Attuatore | Ufficio Economico Finanziario | Autorità di Cetificazione | Commissione Europea | Altri soggetti | Attività di controllo
Predisposizione della documentazione amministrativo-contabile ed invio al beneficiario per il pagamento di acconti, pagamenti intermedi e saldo
Verifiche amministrativo-contabili della documentazione di spesa ricevuta da parte del Beneficiario (autocontrollo) | [9 empty] | Espletamento delle verifiche di autocontrollo (UAG3)
Trasmissione all'Ufficio Gestione di tutta la documentazione prevista dalle "Linee guida per l'attuazione" necessaria all'espletamento dei controlli di competenza e al pagamento delle spettanze al soggetto attuatore, corredata dalla Checklist di autocontrollo
Predisposizione e trasmissione all'Ufficio Economico Finanziario dell'attestazione di regolarità ed eleggibilità delle spese | [9 empty] | Verifica della completezza e correttezza della documentazione trasmessa (richiesta di pagamento) (UG3)
Erogazione al soggetto attuatore delle somme dovute tramite Ordine diretto di Pagamento | [9 empty] | Verifica della copertura economica delle spese (UEF2)
La Banca d'Italia riceve l'Ordine di Pagamento ed eroga le somme dovute al soggetto attuatore ed emette la quietanza di pagamento
Estrazione delle quietanze di pagamento e trasmissione all'Ufficio Controlli
Espletamento dei controlli di primo livello su base documentale volti ad accertare la correttezza della procedura di gara e della regolarità delle spese rendicontate | [9 empty] | Verifiche di primo livello (UC3)
Validazione delle spese con esito positivo dei controlli di primo livello
Predisposizione e trasmissione della dichiarazione di spesa all'Autorità di Certificazione | [9 empty] | Verifica della completezza e della correttezza delle di spesa predisposte dell'Ufficio Gestione, nonché della completezza e della corretta compilazione delle Checklist predisposte dall'Ufficio Controlli (ADG2) (ADG3)
Acquisizione della dichiarazione di spesa e del report delle spese sostenute nel periodo di riferimento
Espletamento delle verifiche sulla correttezza e fondatezza della spesa | [9 empty] | Verifiche sulla correttezza e fondatezza delle spese (ADC1)
Estrazione di un campione corrispondente al 5% delle spese dichiarate
L'Autorità di Gestione rende disponibile la documetazione relativa alle spese campionate, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche dell'Autorità di Certificazione
Avvio delle procedure per il controllo ammistrativo-contabile delle operazioni campionate | [9 empty] | Verifiche a campione delle spese dichiarate (ADC2)
Esito controlli effettuati dall'Autorità di Certificazione
Notifica all'Autorità di Gestione di eventuali irregolarità riscontrate nell'attività di controllo | [9 empty] | Accertamento di eventuali irregolarità (ADC3)
Aggiornamento del registro contente le spese irregolari e conseguente estromissione delle stesse dalla Domanda di Pagamento. Aggironamento dei dati relativi agli importi recuperati, da recuperare, ritiriati dalla domanda di pagamento, importi irrecuperabili e relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo ocn effetto sospensivo
Predisposizione e trasmissione alla Commissione Europea della Domanda di Pagamento, estromettendo dalla stessa le eventuali spese irregolari, anche relative a precedenti Domande di Pagamento che l'Autorità di Gestione ha ritenuto di dover ritirare | [9 empty] | Verifica di eventuali spese irregolari da dedurre (ADC4)
Comunicazione all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Audit dell'avvenuta certificazione delle spese alla Commissione Europea
Comunicazione dell'avvenuto accreditamento delle somme certificate
Verifica della corrispondenza degli importi accreditati dalla Commissione Europea con quelli richiesti con la Domanda di Pagamento trasmessa | [9 empty] | Verifica dell'importo accreditato a seguito della domanda di pagamento (UEF2)
Predisposizione e trasmissione della richiesta chiarimenti alla Commissione Europea e per conoscenza all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit
Ricezione dei chiarimenti forniti dalla Commissione Europea
Comunicazione all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit dell'avvenuto accreditamento delle spese certificate
Autorità di Certificazione
Autorità di Certificazione
Commissione Europea
ESITO POSITIVO?
SI
NO
Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione
ESITO POSITIVO?
SI
NO
Autorità di Gestioneì
Autorità di gestione
Autorità di Certificazione
Autorità di Certificazione
Autorità di Certificazione
Autorità di Certificazione
Ditta esecutrice
Ufficio Affari Generali
Ufficio Affari Generali
Ufficio Gestione
Ufficio Economico Finanziario
Banca d'Italia
Uffcio Controlli
Uffcio Controlli
Autorità di Gestione
Ufficio Economico Finanziario
Autorità di Certificazione
Autorità di Gestione

## DOSSIER
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020
DOSSIER DELLE OPERAZIONI

## Dossier delle operazioni
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Dossier delle operazioni
DOSSIER DELLE OPERAZIONI
Asse | (indicare titolo) |  | Dotazione finanziaria
Responsabile dell'Ufficio Gestione | (indicare struttura) |  | Ubicazione documentazione | (indicare indirizzo, piano e stanza)
A. ORGANIGRAMMA
B. ELENCO PROGETTI/CONTRATTI
Progetto | (indicare titolo) |  | Data di approvazione | (indicare data del provvedimento di finanziamento)
|  |  | Costo | (indicare costo di progetto)
Responsabile di Progetto: | (indicare nominativo e ufficio) |  | Ubicazione Documenti | (indicare ubicazione)
Contratto |  | Data | Importo | Soggetto attuatore | Procedura di aggiudicazione
Progetto: | (indicare titolo) |  | Data di approvazione:
Costo:
Responsabile di Progetto: | (indicare nominativo e ufficio) |  | Ubicazione Documenti:
Contratto |  | Data | Importo | Soggetto attuatore | Procedura di aggiudicazione