## Copertina
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020
Piste di controllo Sigeco Operazioni "a titolarità"

## SCHEDA ANAGRAFICA
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020
1. SCHEDA ANAGRAFICA

## Anagrafica
SCHEDA ANAGRAFICA DELLA PISTA DI CONTROLLO
CCI | 2014IT16M2OP003
Programma: | PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO "OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013" - CCI 2007(IT)161PO007 | Dotazione Finanziaria: | 610333334
Autorità di Gestione: | Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro tempore, preposto alle attività di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia
Autorità di Certificazione: | Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria pro tempore, nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno
A. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PON LEGALITA'
B. STRUTTURA DI GESTIONE
C. ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

## PROCESSI
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020
2. DESCRIZIONE DEI PROCESSI GESTIONALI

## Programmazione
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Processo di selezione e ammissione al finanziamento delle proposte progettuali
PROGRAMMAZIONE
Attività | Struttura di Gestione | Autorità di Audit | Autorità di Certificazione | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti attuatori | Altri soggetti | Attività di controllo
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e al Quadro Strategico Nazionale
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento
Elaborazione ed invio delle proposte per l'elaborazione del Programma Operativo
Recepimento delle istanze ed elaborazione della bozza del Programma Operativo
Valutazione ex ante
Recepimento delle osservazioni della valutazione ex ante e stesura definitiva del Programma Operativo | [6 empty] | Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea e alla normativa comunitaria e nazionale relativa alla Programmazione 2014 - 2020 (AT1)
Ricezione e valutazione del Programma Operativo
Recepimento delle osservazioni e ritrasmissione del Programma alla Commissione
Approvazione del Programma Operativo
Pubblicazione del Programma Operativo sul Sito internet del Programma
Nomina delle Autorità, organizzazione dei relativi uffici e selezione del personale | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria e nazionale relativa alla Programmazione 2014-2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)
Insediamento delle Autorità e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività) | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria e nazionale relativa alla Programmazione 2014-2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo (AT2)
Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività e all'utilizzo degli strumenti predisposti
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità
Sulla base dei documenti predisposti da tutte le Autorità, definzione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e conseguente trasmissione all'Autorità di Audit
Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo ai sensi dell'art. 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1303/2013 e rilascio del relativo parere | [6 empty] | Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini delle valutazioni di conformità (AA1)
Acquisizione del parere e trasmissione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo e del relativo parere di conformità alla Commissione Europea
Ricezione dei documenti e analisi del loro contenuto
Amministrazioni Centrali, locali e forze di partenariato
Amministrazioni Centrali, locali e partenariato
MEF - Dipartimento politiche per lo sviluppo
continua
continua
Amministrazione titolare
Amministrazione titolare
Valutatore indipendente
Amministrazione titolare
Amministrazione titolare
Esito positivo delle valutazioni?
SI
NO
Amministrazione titolare
Commisione Europea
Amministrazione titolare
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
Commisione Europea
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti

## AOP_a titolarità
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Processo di selezione e ammissione al finanziamento delle proposte progettuali
PROCEDURAE DI SELEZIONE PROGETTI A TITOLARITA'
Attività | Autorità di Gestione | Direttore della Segreteria Tecnica del PON | Ufficio Gestione | Ufficio Affari Generali della Segreteria Tecnica del PON | Ufficio Economico Finanziario | Referente della Comunicazione | Altri soggetti | Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati | [7 empty] | Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)
Comunicazione dei criteri approvati
Predisposizione della proposta progettuale su impulso diretto dell’Autorità di Gestione o su iniziativa della Segreteria Tecnica, da parte dell'Ufficio Affari Generali
Verifiche di ammissibilità e conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza della proposta progettuale da parte dell'Ufficio Gestione | [7 empty] | Verifica di conformità della proposta progettuale ai criteri di selezione approvati dal CDS (UG1)
Predisposizione delle integrazioni alla proposta progettuale da parte dell'Ufficio Affari Generali
Trasmissione al Direttore della Segreteria Tecnica della proposta progettuale corredata dal visto circa la copertura economica da parte dell'Ufficio Economico Finanziario | [7 empty] | Verifica della copertura economica da parte dell'Uffico Economico Finanziario (UEF1)
Trasmissione della proposta progettuale all’Autorità di Gestione, per il tramite del Direttore della Segreteria Tecnica
Determinazione dell'Autorità di Gestione circa l'ammissione al finanziamento della proposta progettuale | [7 empty] | Verifica della rispondenza alle esigenze di gestione (ADG1)
Comunicazione all'Ufficio Affari Generali dell'esito negativo dell'istruttoria e indicazione dei termini e delle procedure per la presentazione di eventuali richieste di riesame
Comunicazione all'Ufficio Affari Generali e pubblicazione sul sito internet del Programma dell'avvenuta ammissione al finanziamento dell'intervento a titolarità
Ufficio Affari Generali
ESITO POSITIVO
DELLE VERIFICHE?
NO
SI
Ufficio Affari Generali
Referente della Comunicazione
Direttore della Segreteria Tecnica
Ufficio Gestione
Ufficio Economico-Finanziario
DETERMINAZIONE POSITIVA?
NO
SI
Ufficio Gestione
Ufficio Affari Generali
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
continua
continua

## Attuazione_Circuito_Diret
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROGETTI A TITOLARITA'
Attività | Autorità di Gestione | Ufficio Controlli | Ufficio Gestione | Soggetto Attuatore | Ufficio Economico-Finanziario | Ufficio Affari Generali | Altri Soggetti | Attività di controllo
Predisposizione della documentazione neccessaria all'epletamento delle procedure di gara per la selezione del soggetto economico a cui affidare l'attività di Assistenza Tecnica | [7 empty] | Verifica della tipologia di gara da espletare per l'affidamento dell'attività. (UAG1)
Pubblicazione della documentazione di gara, qualora prevista e nel rispetto della normativa vigente in materia
Predisposizione e trasmissione delle offerte, nei termini previsti dalla documentazione di gara
Ricezione delle offerte dai soggetti partecipanti
Nomina della Commissione giudicatrice, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, qualora prevista per la specifica procedura di gara
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri previsti dalla documentazione di gara | [7 empty] | Valutazione delle offerte pervenute (UG2)
Adozione dell'atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, comunicazione ai candidati degli esiti e rimodulazione del budget finanziario di progetto con adeguamento dell'importo al netto del ribasso di gara
Eventuale presentazione di ricorsi avverso la procedura di gara e/o avverso l'aggiudicazione
Monitoraggio dei ricorsi presentati | [7 empty] | Verifica degli esiti dei ricorsi presentati (UAG2)
Stipula del contratto con il soggetto economico aggiudicatario
Espletamento delle attività nei tempi e nei modi previsti dal contratto stipualto
Predisposizione e presentazione della documentazione amministrativo-contabile all'Ufficio Affari Generali
Compilazione e trasmissione della checklist di controllo e della documentazione amministrativo-contabile all'Ufficio Gestione | [7 empty] | Espletamento delle verifiche di autocontrollo (UAG3)
Predisposizione e trasmissione all'Ufficio Economico Finanziario dell'attestazione di regolarità ed eleggibilità delle spese | [7 empty] | Verifiche di correttezza della richiesta di pagamento (UG3)
Erogazione al soggetto attuatore delle somme dovute | [7 empty] | Verifica della copertura economica delle spese (UEF2)
Estrazione delle quietanze di pagamento e trasmissione all'Ufficio Controlli
Espletamento delle verifiche su base documentale volti ad accertare la correttezza della procedura di gara e della regolarità delle spese rendicontate | [7 empty] | Verifiche di gestione (UC1)
Richiesta di integrazioni documentali e/o di chiarimenti
Trasmissione all'Ufficio Controlli della documentazione integrativa/chiarimenti richiesti
Valutazione della documentazione contabile, comprese le eventuali integrazioni | [7 empty] | Verifica della documentazione integrativa (UC2)
Avvio della procedura di individuazione e rettifica di eventuali irregolarità/frodi (vedere apposito diagramma di flusso) | [7 empty] | Accertamento dell'irregolarità e delle misure correttive (UC3)
Validazione delle spese da inserire nella dichiarazione di spesa da trasmettere all'Autorità di Certificazione
Pianificazione del controllo in loco sulla base della metodologia di campionamento approvata e invio del verbale di campionamento all'Ufficio Gestione | [7 empty] | Verifica della correttezza delle operazioni di campionamento (UC4)
Comunicazione di selezione dell'operazione da controllare e definizione della data di esecuzione controlli in loco
Esecuzione dell'attività di controllo di I livello in loco: compilazione della check list di controllo di I livello in loco e del verbale e trasmissione all'Ufficio Gestione | [7 empty] | Verifiche in loco (UC4)
Avvio della procedura di individuazione e rettifica di eventuali irregolarità/frodi | [7 empty] | Accertamento dell'irregolarità e delle misure correttive (UC3)
Contabilizzazione della spesa regolare e di quella irregolare che sarà decurtata dalle erogazioni di quote intermedie o della rata di saldo
Ufficio Affari Generali
Ufficio Affari Generali
Soggetti offerenti
Ufficio Affari Generali
Autorità di Gesitone
Commissione giudicatrice
Commissione giudicatrice
Soggetti offerenti
Autorità di Gestione
Ufficio Affari Generali
Soggetti Attuatori
Soggetti Attuatori
Ufficio Affari Generali
Ufficio Gestione
Ufficio Economico Finanziario
Ufficio Economico Finanziario
ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI?
SI
NO
Ufficio Controlli
Ufficio Affari Generali
ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI?
SI
NO
Ufficio Controlli
Ufficio Controlli
Ufficio Controlli
Ufficio Gestione
Beneficiario
ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI?
SI
NO
Ufficio Controlli
Ufficio Gestione

## CONTROLLI
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020
3. CONTROLLI

## Dettaglio controlli
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Controlli
DETTAGLIO DEI CONTROLLI
Cod. controllo | Responsabile del controllo | Descrizione controllo | Documentazione oggetto di controllo | Ubicazione documentazione | Riferimenti normativi
AT1 | Amministrazione titolare | Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea e alla normativa comunitaria e nazionale relativa alla Programmazione 2014-2020 | Programma Operativo | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolamento (UE) n. 1303/2013
Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa nazione e comunitaria di riferimento e, in particolare, dal titolo III del Regolamento (UE) n. 1303/2013
AT2 | Amministrazione titolare | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014-2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo | Provvedimenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolamento (UE) n. 1303/2013 Regolamento (UE) n. 1301/2013 Regolamento (UE) n. 288/2014
Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1301/2013 al Regolamento (UE) n. 288/2014 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo
AA1 | Nuvec | Verifica del sistema di gestione e controllo ai fini della valutazione di conformità | Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo; Manuale delle procedure dell'AdG contenente le procedure d'esecuzione delle attività; Relazione sulla valutazione e relativo parere di conformità. |  | Regolametno (UE) n. 1303/2013 artt. 72 e 124
Verifica che il sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione sia conforme a quanto previsto dagli artt. 72 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ai manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle attività specifiche delle Autorità e alla Descrizione del sistema di gestione e controllo
CDS1 | Comitato di Sorveglianza | Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) | Criteri di selezione delle operazioni; Verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione; | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolamento (UE) n. 1303/2013
Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano
UG1 | Ufficio Gestione | Verifica di conformità della proposta progettuale ai criteri di selezione approvati dal CdS | Criteri di selezione delle operazioni; Proposta progettuale; Grilglia di valutazione delle proposte progettuali. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano
Verifica che la proposta progettuale sia conforme ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza
UG2 | Ufficio Gestione Commissione Giudicatrice | Valutazione delle offerte pervenute | Bando di Gara Offerta Tecnica/economica Documentazione amministrativo contabile delle ditte offerenti | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Decreto legislativo n.50/2016
Valutazione delle offerte presentate dalla ditte partecipanti, nel rispetto dei criteri definiti nel bando di gara
UG3 | Ufficio Gestione | Verifiche di correttezza della richiesta di pagamento | Checklist di autocontrollo; Documentazione amministrativo contabile della ditta esecutrice | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Decreto legislativo n.50/2016
Verifca della corretta compilazione della checklist di autocontrollo, della completezza della documentazione amministrativo-contabile presentata
UEF1 | Ufficio Economico Finanziario | Verifica della copertura economica della proposta progettuale | Dotazione complessiva dell'Asse aggiornata al momento della verifica; Risorse complessivamente impegnate. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Sistema di Gestione e Controllo del PON "Legalità"
Il Responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario accerta la copertura economica della proposta progettuale verificando la dotazione residua dell'Asse nell'ambito del quale l'intervento deve essere finanziato.
UEF2 | Ufficio Economico Finanziario | Verifica dell'importo accreditato a seguito della domanda di pagamento | Domanda di Pagamento
Verifica della corrispondenza tra l'importo richiesto con la domanda di pagamento e le somme effettivamente rimborsate
ADG1 | Autorità di Gestione | Verifica della rispondenza alle esigenze di gestione | Proposta progettuale | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolamento (UE) n. 1303/2013 PON "Legalità"
Verifica della rispondenza della proposta progettuale alle esigenze dell'Autorità di Gestione e all'obiettivo di innalzare i livelli di efficienza e di efficacia dell'attuazione del Programma
ADG2 | Autorità di Gestione | Verifica della completezza e della correttezza delle di spesa predisposte dell'Ufficio Gestione, nonché della completezza e della corretta compilazione delle Checklist predisposte dall'Ufficio Controlli | Checklist di controllo id primo livello; Attestazioni di spesa; Bando di gara Contratto d'appalto Fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente Mandati/Ordini di pagamento Quietanza di pagamento | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolamento (UE) n. 1303/2013
Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dall'Ufficio Gestione e le check list predisposte dall'Ufficio Controlli, a seguito dell'attività di controllo di I livello, siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario
ADG3 | Autorità di Gestione | Verifiche del recepimento degli esiti dei controlli dell'Autorità di Audit e degli altri organismi di controllo nazionali e comunitari | Rapporti di controllo dell'Autorità di Audit; Comunicazione di organismi di controllo; Dichiarazione di spesa. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolamento (UE) n. 1303/2013
Verifica del recepimento degli esiti di controllo dell'Autorità di Audit e degli altri organismi di controllo nazionali e comunitari, accertando l'inserimento di eventuali deduzioni dalle dichiarazioni di spesa
UAG1 | Ufficio Affari Generali | Verifica della tipologia di gara da espletare per l'affidamento dell'attività | Codice dei contratti; Proposta progettuale. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Decreto legislativo n.50/2016
Verifica della procedura di gara più adatta alla tipologia di attività da affidare
UAG2 | Ufficio Affari Generali | Verifica degli esiti dei ricorsi presentati | Comunicazione dei tribunali; Sentenze dei tribunali | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Decreto legislativo n.50/2016
Verifica degli esiti dei ricorsi presentati dalle ditte ricorrenti
UAG3 | Ufficio Affari Generali | Espletamento delle verifiche di autocontrollo | Documentazione amministrativo-contabile relativa all'affidamento; Checklist di autocontrollo; | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Reg. (UE) 1303/2013 e relativi atti attuativi Descrizione delle procedure dell'AdG e dell'AdC e Manuale dell'AdG Decreto legislativo n. 50/2016
Verifiche di autocontrollo per accertare la completezza e correttezza della documentazione amministrativo-contabile relativa alla ditta esecutrice
UC1 | Ufficio Controlli | Verifiche di gestione | Documentazione di gara; Documentazione contrattuale; Documentazione di spesa. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Reg. (UE) 1303/2013 e relativi atti attuativi Descrizione delle procedure dell'AdG e dell'AdC e Manuale dell'AdG Decreto legislativo n. 50/2016
Espletamento delle verifiche di primo livello volte ad accertare la legittimità della procedura di gara espletata, della documentazione amministrativa e contrattuale, nonché della relativa documentazione di spesa
UC2 | Ufficio Controlli | Verifica della documentazione integrativa | Documentazione integrativa | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Reg. (UE) 1303/2013 e relativi atti attuativi Descrizione delle procedure dell'AdG e dell'AdC e Manuale dell'AdG Decreto legislativo n. 50/2016
Valutazione delle integrazioni documentali e/o chiarimenti prodotti
UC3 | Ufficio Controlli | Accertamento dell'irregolarità e delle misure correttive | Documentazione di gara; Documentazione contrattuale; Eventuali integrazion prodotte; Documentazione di spesa. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Reg. (UE) 1303/2013 e relativi atti attuativi Descrizione delle procedure dell'AdG e dell'AdC e Manuale dell'AdG Decreto legislativo n. 50/2016
Accertamento di eventuali irregolarità, valutazione dell'impatto finanziario delle stesse e determinazione delle misure correttive da applicare
UC4 | Ufficio Controlli | Verifiche in loco | Documentazione relativa all'avvio della procedura di gara; Documentazione relativa all'espletamento della gara; Documentazione relativa all ditta esecutrice; Documentazione di spesa quietanzata; Checklist di autocontrollo. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Reg. (UE) 1303/2013 e relativi atti attuativi Descrizione delle procedure dell'AdG e dell'AdC e Manuale dell'AdG Decreto legislativo n. 50/2016
Le verifiche in loco presso i Beneficiari (o i Soggetti attuatori pubblici, quali gli enti in house) sono svolte su base campionaria; tali verifiche si focalizzano sui seguenti aspetti: • verifica della esistenza e della effettiva operatività del Beneficiario selezionato nell’ambito del Programma, Asse prioritario, operazione; • verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale, inclusa la documentazione giustificativa di spesa, prescritta dalla normativa nazionale e dell’Unione, dal Programma, dal bando/avviso/atto di affidamento di selezione dell’operazione; • verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di una contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione cofinanziata a valere sul Programma Operativo; • verifica del corretto avanzamento o del completamento del progetto/attività oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo; • verifica che i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa UE e nazionale, dal Programma, dal bando/avviso/atto di affidamento di selezione dell’operazione nonché dalla convenzione stipulata tra Autorità di Gestione e Beneficiario e dal contratto stipulato tra Beneficiario e soggetto attuatore; • verifica dell’adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità; • verifica, ove applicabile, della conformità dell’operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche UE in materia di pari opportunità, non discriminazione e tutela dell’ambiente; • verifica, ove applicabile, della stabilità delle operazioni in conformità con quanto stabilito dall’articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
ADC1 | Autorità di Certificazione | Verifiche sulla correttezza e fondatezza delle spese | Dichiarazione di spesa dell'AdG | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolametno (UE) n. 1303/2013
Espletamento delle verifche sulla correttezza e fondatezza delle spese sul 100% delle spese ricomprese nella dichiarazione di spesa a sensi dell'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
ADC2 | Autorità di Certificazione | Verifiche a campione delle spese dichiarate | Dichiarazione di spesa dell'AdG Documentazione amministrativo-contabile | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolametno (UE) n. 1303/2013
Espletamento delle verifiche puntuali sulla documentazione amministrativo-contabile riferita ad un campione pari al 5% delle spese ricomprese nella dichiarazione di spesa dell'AdG
ADC3 | Autorità di Certificazione | Accertamento di eventuali irregolarità | Dichiarazione di spesa dell'AdG Documentazione amministrativo-contabile | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolametno (UE) n. 1303/2013
Accertamento di eventuali irregolarità nella spesa dichiarata e notifica all'Autorità di Gestione
ADC4 | Autorità di Certificazione | Verifica di eventuali spese irregolari da dedurre | Registro ritiri e recuperi; Dichiarazione di spesa. | Archivio della Segreteria Tecnica Amministrativa del PON - Via Panisperna, 200 - V piano | Regolametno (UE) n. 1303/2013
Verifica di spese irregolari non ancora dedotti

## Certificazione_DdP
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Certificazione delle spese e presentazione delle Domande di Pagamento alla Commissione Europea
CERTIFICAZIONE E DOMANDA DI PAGAMENTO
Attività | Autorità di Gestione | Ufficio Gestione | Ufficio Affari Generali | Ufficio Controlli | Soggetto Attuatore | Ufficio Economico Finanziario | Autorità di Cetificazione | Commissione Europea | Altri soggetti | Attività di controllo
Predisposizione della documentazione amministrativo-contabile ed invio al beneficiario per il pagamento di acconti, pagamenti intermedi e saldo
Verifiche amministrativo-contabili della documentazione di spesa ricevuta da parte del Beneficiario (autocontrollo) | [9 empty] | Espletamento delle verifiche di autocontrollo (UAG3)
Trasmissione all'Ufficio Gestione di tutta la documentazione prevista dalle "Linee guida per l'attuazione" necessaria all'espletamento dei controlli di competenza e al pagamento delle spettanze al soggetto attuatore, corredata dalla Checklist di autocontrollo
Predisposizione e trasmissione all'Ufficio Economico Finanziario dell'attestazione di regolarità ed eleggibilità delle spese | [9 empty] | Verifiche di correttezza della richiesta di pagamento (UG3)
Erogazione al soggetto attuatore delle somme dovute tramite Ordine diretto di Pagamento | [9 empty] | Verifica della copertura economica delle spese (UEF2)
La Banca d'Italia riceve l'Ordine di Pagamento ed eroga le somme dovute al soggetto attuatore ed emette la quietanza di pagamento
Estrazione delle quietanze di pagamento e trasmissione all'Ufficio Controlli
Espletamento dei controlli di primo livello su base documentale volti ad accertare la correttezza della procedura di gara e della regolarità delle spese rendicontate | [9 empty] | Verifiche di primo livello (UC1)
Validazione delle spese con esito positivo dei controlli di primo livello
Predisposizione e trasmissione della dichiarazione di spesa all'Autorità di Certificazione | [9 empty] | Verifica della completezza e della correttezza delle di spesa predisposte dell'Ufficio Gestione, nonché della completezza e della corretta compilazione delle Checklist predisposte dall'Ufficio Controlli (ADG2) (ADG3)
Acquisizione della dichiarazione di spesa e del report delle spese sostenute nel periodo di riferimento
Espletamento delle verifiche sulla correttezza e fondatezza della spesa | [9 empty] | Verifiche sulla correttezza e fondatezza delle spese (ADC1)
Estrazione di un campione corrispondente al 5% delle spese dichiarate
L'Autorità di Gestione rende disponibile la documetazione relativa alle spese campionate, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche dell'Autorità di Certificazione
Avvio delle procedure per il controllo ammistrativo-contabile delle operazioni campionate | [9 empty] | Verifiche a campione delle spese dichiarate (ADC2)
Esito controlli effettuati dall'Autorità di Certificazione
Notifica all'Autorità di Gestione di eventuali irregolarità riscontrate nell'attività di controllo | [9 empty] | Accertamento di eventuali irregolarità (ADC3)
Aggiornamento del registro contente le spese irregolari e conseguente estromissione delle stesse dalla Domanda di Pagamento. Aggironamento dei dati relativi agli importi recuperati, da recuperare, ritiriati dalla domanda di pagamento, importi irrecuperabili e relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo ocn effetto sospensivo
Predisposizione e trasmissione alla Commissione Europea della Domanda di Pagamento, estromettendo dalla stessa le eventuali spese irregolari, anche relative a precedenti Domande di Pagamento che l'Autorità di Gestione ha ritenuto di dover ritirare | [9 empty] | Verifica di eventuali spese irregolari da dedurre (ADC4)
Comunicazione all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Audit dell'avvenuta certificazione delle spese alla Commissione Europea
Comunicazione dell'avvenuto accreditamento delle somme certificate
Verifica della corrispondenza degli importi accreditati dalla Commissione Europea con quelli richiesti con la Domanda di Pagamento trasmessa | [9 empty] | Verifica dell'importo accreditato a seguito della domanda di pagamento (UEF2)
Predisposizione e trasmissione della richiesta chiarimenti alla Commissione Europea e per conoscenza all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit
Ricezione dei chiarimenti forniti dalla Commissione Europea
Comunicazione all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit dell'avvenuto accreditamento delle spese certificate
Autorità di Certificazione
Autorità di Certificazione
Commissione Europea
ESITO POSITIVO?
SI
NO
Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione
ESITO POSITIVO?
SI
NO
Autorità di Gestioneì
Autorità di gestione
Autorità di Certificazione
Autorità di Certificazione
Autorità di Certificazione
Autorità di Certificazione
Ditta esecutrice
Ufficio Affari Generali
Ufficio Affari Generali
Ufficio Gestione
Ufficio Economico Finanziario
Banca d'Italia
Uffcio Controlli
Uffcio Controlli
Autorità di Gestione
Ufficio Economico Finanziario
Autorità di Certificazione
Autorità di Gestione

## DOSSIER
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014/2020
DOSSIER DELLE OPERAZIONI

## Dossier delle operazioni
Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 Dossier delle operazioni
DOSSIER DELLE OPERAZIONI
Asse | (indicare titolo) |  | Dotazione finanziaria
Responsabile dell'Ufficio Gestione | (indicare struttura) |  | Ubicazione documentazione | (indicare indirizzo, piano e stanza)
A. ORGANIGRAMMA
B. ELENCO PROGETTI/CONTRATTI
Progetto | (indicare titolo) |  | Data di approvazione | (indicare data del provvedimento di finanziamento)
|  |  | Costo | (indicare costo di progetto)
Responsabile di Progetto: | (indicare nominativo e ufficio) |  | Ubicazione Documenti | (indicare ubicazione)
Contratto |  | Data | Importo | Soggetto attuatore | Procedura di aggiudicazione
Progetto: | (indicare titolo) |  | Data di approvazione:
Costo:
Responsabile di Progetto: | (indicare nominativo e ufficio) |  | Ubicazione Documenti:
Contratto |  | Data | Importo | Soggetto attuatore | Procedura di aggiudicazione